安全生产管理年活动方案

一、指导思想

以党的十六届五中全会和全国安全生产工作会议精神为指导，坚决贯彻执行国家安全生产管理的方针政策和法规，按照集团的有关部署和要求，结合公司的实际，以科学发展观统领全局，坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，突出"安全发展"这条主线，以形式多样、内容丰富的安全宣教活动，面向基层、面向职工，推动安全文化建设，普及安全法律法规和安全知识，着力强化各级干部和员工的安全责任意识，提高全体员工的安全素质；同时，落实严格的检查制度，及时认真整改，积极探索总结经验，促进企业的安全生产管理科学化、制度化、规范化，把企业安全文化建设推向前进，为公司持续发展奠定坚实的基础。

二、主题词语

安全发展，国泰民安。

三、活动时间

2006年4月14日——12月31日

四、组织领导

为确保活动的工作落实，决定成立公司“安全生产管理年”活动领导小组，负责策划和组织本次活动。

组长：公司总经理

副组长：公司副总经理  总工

组员：各部门负责人

工程部作为本次活动办事机构，负责督促和落实各项具体工作。

五、计划安排

（一）宣传发动阶段：4月14日——4月30日

1、认真学习，精心组织。要学好吃透上级有关文件精神，并与公司实际紧密结合起来，制定好活动方案。

2、广泛发动，营造氛围。要利用会议、知识竞赛、媒体、标语、板报等多种形式，充分发挥工会组织和专业部门的职能作用积极开展有关“安全生产管理年”的宣传工作，在编印有关学习资料的基础上，用抽奖方式，组织一次全体员工的安全生产知识竞赛等，努力做到活动全员知晓，安全意识入脑。

3、结合实际，有的放矢。要根据行业的特点，在各工程项目部开展创“安全生产管理年”红旗单位竞赛活动，掀起一个比、赶、帮、超的热潮。属下公司要结合自身特点，扎扎实实做好有关工作，要组织一次有声势的小区消防演习活动等。

（二）自查整改阶段：5月1日——5月31日

1、这次活动的范围主要包括a、在建项目；b、属下企业。

2、各有关部门和单位要按照公司统一部署，积极主动地组织开展各种形式的安全生产的自查自纠活动，坚决把各类事故消灭在萌芽状态。

3、各种形式的检查及整改，都要认真填写公司统一制定的检查及整改记录表格。

4、要认真做好本次活动的工作记录和总结的文字材料，并制成电子版，并于5月31日前报送公司本次活动领导小组。

5、公司将在此阶段组织日常随机抽查，其结果记入考核总分。

（三）检查总结提高阶段：6月1日——12月31日

1、6月1日——30日组织公司安全生产大检查。

2、举行一次安全生产知识有奖竞赛及抢答抽奖活动（具体时间另行通知）。

3、12月20日将活动情况向上级作书面汇报。

4、“安全生产管理年”总结表彰大会（具体安排另行通知）。

六、活动要求

（一）领导重视，认识到位。各有关部门和单位要把这次活动摆上重要的议事日程，高度重视，认真研究，层层落实。领导要亲自参与，深入实际，发现和解决问题。要结合有关国家法律、法规和公司制度进行学习，使全体员工更加牢固地树立安全第一，安全就是效益的观念。

（二）严肃认真，讲求实效。要按照统一部署，狠抓落实，做好工作记录，各级人员切实履行职责，通过活动不断强化安全意识，提高管理水平，收到实际效果，更好地促进安全生产管理长效机制的建立和巩固。同时，鼓励员工对抓好安全生产工作献计献策，形成群防群治网络。

（三）加强检查，落实责任。要把各级人员抓安全管理的积极性和创造性调动起来，对在各级检查中发现的问题要做到定人、定措施、定时间，迅速整改。要坚决做到“三不放过”：事故原因不查清不放过；事故责任者和群众没有受到过教育不放过；没有防范措施不放过。不留隐患，不讲情面，对领导不力，活动滞后，以致造成事故者要依法追究责任。

（四）认真总结，与时俱进。要通过这次活动互相学习，共同进步，戒骄戒躁，找出差距，不断创新。同时要自学摸索规律，形成特色，走出新路，创出品牌。努力做到安全警钟长鸣，常抓不懈，切切实实地使公司安全管理达到行业的先进水平，为企业的发展奠定坚实基础。

附表1：“安全生产管理年”属下企业考核表

附表2：“安全生产管理年” 检查安全隐患整改通知书

附表3：“安全生产管理年”安全隐患整改反馈表

附表4：“安全生产管理年”日常检查表

附件：“安全生产管理年”活动宣传口号»

附表1

“安全生产管理年”属下企业考核表

单位：                                      时间：       年    月    日

| 序号 | 考核项目 | 考核结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优良 | 合格 | 不合格 |
| 1 | “安全生产管理年”活动组织落实情况 |  |  |  |
| 2 | 场所干净文明、物品堆放整齐 |  |  |  |
| 3 | 通风、吸尘、现场有害物浓度记录 |  |  |  |
| 4 | 设备安全操作规程、防护设施 |  |  |  |
| 5 | 易燃、易爆及危险品运输、贮存、领用、废品处理有制度执行、员工安全知识掌握情况抽查 |  |  |  |
| 6 | 劳保用品、用具发放、使用‘安全培训、考核、记录 |  |  |  |
| 7 | 安全生产制度建立、责任是否落实到人、安全人员配备、监管情况 |  |  |  |
| 8 | 特种作业人员培训、持证情况 |  |  |  |
| 9 | 设备安装、采光、照明供电线路、物品堆放 |  |  |  |
| 10 | 消防设施配备、有效期 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

附表2

“安全生产管理年” 检查安全隐患整改通知书

： 你单位在安全生产检查中发现如下问题： 限你单位在 年 月 日前整改完毕，并将结果填报我处。 “安全生产管理年”活动领导小组 年 月 日

检查人： 签收人：

安改字第     号

附表3

“安全生产管理年”安全隐患整改反馈表

整改单位：                                           安馈字第     号

公司“安全生产管理年”活动领导小组： 根据安改字第 号通知，我单位整改情况如下： 年 月 日

签发人： 签收人：

附表4

“安全生产管理年”日常检查表

受检单位：                                    时间：     年    月    日

| 序号 | 发现问题 | 责任人 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件：

“安全生产管理年”活动宣传口号

- 持以人为本的科学发展观，认认真真抓好安全生产工作。

- 持“安全第一、预防为主”的方针，全面落实安全生产制。

- 安全是生产力，安全是效益，安全是投产，安全是节约。

- 安全是诚信，安全是品牌，安全是竞争，安全是发展。

- 尊重员工价值，确保人身安全。

- 加强安全文化建设，不断提高安全意识。

- 提高安全素质，掌握安全生产技能。

- 严格规章制度，确保项目安全。

- 先安全后生产，不安全停生产。

10、安全要投入，安全还要靠科技。

11、不断改善工作环境，确保员工安全健康。

12、安全知识是个宝，时时刻刻忘不了。

13、抬头看标志，低头想安全。

14、安全生产必须标本兼治，重在治本。

15、坚持以铁的手腕强化安全生产工作。

2006年4月20日